## 2024-2028 Schwerpunktthemen
Kantonale Mehrjahresplanung Volks-, Musik- und Sonderschulen 2024 bis 2028 | [18 empty] | 09.08.2024/Ble
Bereich | Geschäft |  | Auftrag/ Aufgabe |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
|  |  |  | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Schwerpunkt-themen | Neue Führungsstrukturen |  | Prozessanpassungen Schulebene Schulen mit SR
Prozessanpassungen Schulebene Schulen mit GR | bar: Q3
Überarbeitung Handbuch für Schulräte und Schulleitungen | bar: Q3
| Zukunft Volksschule Massnahmen |  | Stärkung Grundkompetenzen D, M
Leseförderung
Medien und Informatik
Berufliche Orientierung
SOS-Lektionen
Stärkung LZ A
Wirkungsüberprüfung vor Ort | bar: Q3 to 2026 Q4
Aufbau Sek | bar: Q3 to Q4
| PICTS |  | Aufbau PS | bar: Q3 to 2025 Q2
Überprüfung Ressourcenbedarf, ggf. Landratsvorlag | bar: 2025 Q1 to 2027 Q4
| Fremdsprachenkonzept |  | Standortbestimmung Sprachenkonzept | bar: Q3 to 2025 Q2
| VO Laufbahn |  | Umsetzung neue Regelungen
| Laufbahnorientierung |  | Umsetzung Projekt PS/Sek
VO Mittagstisch | bar: Q3 to 2025 Q3
| VO Sonderpädagogik |  | Evaluation | bar: Q3 to 2025 Q4
| Projekte Verhalten und Sonderschulung |  | Initialisierung Umgang mit schweren Verhaltensauffälligkeiten | bar: Q3 to Q4
Projekt Umgang mit schweren Verhaltensauffälligkeiten | bar: 2025 Q1 to 2026 Q2
Staff: Standards zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs | bar: Q3 to 2025 Q2
Fachkräftebedarf im Schulbereich
| neuer Berufsauftrag |  | Umsetzung
| Neukonzeption Weiterbildung |  | Pilot und Umsetzung | bar: Q3 to 2025 Q4
Projektphase
Einführung/Umsetzung

## 2024-2028 QM
Audits/ Checks/ Befragungen/ Monitoring 2024 bis 2028 | [18 empty] | 09.08.2024/BLe
Bereich | Geschäft |  | Auftrag/ Aufgabe |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
|  |  |  | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
QM | Audits Volksschule |  | Durchführung Zyklus I | bar: Q3 to 2026 Q2
Erstellung Auditsynthese | bar: Q4 to 2025 Q1
Auditsynthese: Interpretation/ Schlüsse kantonale Ebene | bar: 2025 Q2 to 2025 Q4
Entwicklung Design Zyklus II | bar: 2025 Q2 to 2025 Q4
Durchführung Zyklus II | bar: 2026 Q3 to 2028 Q4
| Audits Musikschulen |  | Pilot | bar: Q3 to 2025 Q4
Regelbetrieb | bar: 2026 Q3 to 2028 Q4
| Audits Sonderschulen |  | Pilot | bar: 2025 Q3 to 2026 Q2
Regelbetrieb | bar: 2027 Q1 to 2028 Q4
| kantonale Mitarbeitendenbefragung |  | Durchführung | bar: 2025 Q3 to 2025 Q4
Auswertung / Massnahmenfindung | bar: 2026 Q1 to 2026 Q4
| Checks |  | Durchführung | S2 | P5,S3 | P3 |  | S2 | P5,S3 | P3 |  | S2 | P5,S3 | P3 |  | S2 | P5,S3 | P3 |  | S2 | P5,S3
Auswertung / Massnahmenfindung Schulen
Erstellung Checkmonitoring
Interpretation/ Schlüsse für die kantonale Entwicklung
| ÜGK |  | Durchführung Grundkompetenzen 6. Klasse Primar | bar: 2028 Q2
Publikation Ergebnisse D, M 2. Klasse Primar
Interpretation/ Schlüsse für die kantonale Entwicklung
| PISA |  | Naturwissenschaften Durchführung 3. Sek | bar: 2025 Q2
Publikation 3. Sek | bar: 2025 Q4
Interpretation/ Schlüsse für die kantonale Entwicklung
| Abgehendenbefragung Sek I |  | Durchführung | bar: Q3; 2025 Q3; 2026 Q3; 2027 Q3; 2028 Q3
Interpretation/ Schlüsse für die kantonale Entwicklung
| Monitoring Anstellungen |  | Durchführung/ Ergebnisse | bar: Q3; 2025 Q2 to 2025 Q3; 2026 Q2 to 2026 Q3; 2027 Q2 to 2027 Q3; 2028 Q2 to 2028 Q3
Interpretation/ Schlüsse für die kantonale Entwicklung
| Schulreports |  | Ergebnisse | bar: Q3 to Q4; 2025 Q3 to 2025 Q4; 2026 Q3 to 2026 Q4; 2027 Q3 to 2027 Q4; 2028 Q3 to 2028 Q4
Interpretation/ Schlüsse für die kantonale Entwicklung
| Austrittsmointoring |  | Befragung durch empiricon bei Austritt
Jährliches Reporting durch Empiricon an Kanton
Projektphase
Einführung/Umsetzung